## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
INVITACIÓN PÚBLICA – INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Entidad contratante: EMPRESA PÚBLICA LA PERLA DEL SINÚ S.A.S. E.S.P. ¦ Tipo: Consultoría–Interventoría ¦ Horizonte: 242 meses (240 + 2 de cierre) ¦ Versión final: 31/08/2026
Escala P/I de 1 a 5. Valor = P × I. Nivel: Bajo 1–4 ¦ Medio 5–9 ¦ Alto 10–16 ¦ Extremo 17–25. La asignación identifica al gestor del riesgo y respeta las competencias decisorias de LA PERLA y el Municipio.
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | EVENTO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS |  |  | VALORACIÓN INICIAL |  |  |  |  | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO | [6 empty] | VALORACIÓN RESIDUAL |  |  |  | MONITOREO Y TRAZABILIDAD
ID | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Evento de riesgo | Causa(s) | Consecuencia(s) | P inicial | I inicial | Valor inicial | Nivel inicial | Acción requerida | Asignación | Justificación de la asignación | Controles preventivos / reducción | Tratamiento contingente si se materializa | Responsable de implementar | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de terminación / hito | P residual | I residual | Valor residual | Nivel residual | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del monitoreo | Forma / indicador de seguimiento | Periodicidad | Evidencia / soporte | Estado | Observaciones
R-01 | General | Interna | Planeación | Planeación | Definición incompleta o inconsistente de la línea base, obligaciones, hitos y alcance de los tres contratos vigilados. | Información técnica, contractual o financiera dispersa; anexos o inventarios no consolidados; diferencias entre cronogramas. | Observaciones al proceso, ofertas no comparables, mayores tiempos de evaluación, vacíos de control y modificaciones posteriores. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Entidad | LA PERLA controla la planeación, las reglas del proceso, la evaluación o la decisión institucional que origina y trata el evento. | Inventario documental previo por contrato; matriz de obligaciones e interfaces; validación jurídica, técnica y financiera; acta de cierre de estructuración con pendientes expresos. | Aplazar publicación o corregir mediante documento controlado; revalidar consistencia y trazabilidad antes de continuar. | Líder del proceso / áreas técnica, jurídica y financiera | Desde la estructuración | Antes de publicación / adenda | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — puede retrasar el inicio | Líder del proceso / áreas técnica, jurídica y financiera | % de documentos críticos validados; número de inconsistencias abiertas | Antes de publicar y ante cada adenda | Lista de chequeo, actas de validación y matriz de obligaciones | En tratamiento | No altera las reglas del Análisis del Sector; desarrolla su trazabilidad.
R-02 | General | Interna | Planeación | Económico/Financiero | Publicación sin presupuesto oficial definitivo o sin soportes presupuestales y fiduciarios suficientes por componente y para el cierre. | Ya tiene las 3 cotizaciones subsanado | Proceso desierto o suspendido, ofertas por encima del presupuesto, imposibilidad de pago y cuestionamientos de planeación. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Entidad | LA PERLA controla la planeación, las reglas del proceso, la evaluación o la decisión institucional que origina y trata el evento. | Cerrar estudio de mercado; documentar metodología y valor mensual; certificar fuentes y trazabilidad por proyecto; incorporar soporte específico de la etapa de cierre antes de publicar. | No abrir o suspender hasta cerrar presupuesto y fuentes; ajustar cronograma y publicar soporte definitivo. | Dirección financiera de LA PERLA | Desde la estructuración | Antes de publicación / adenda | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — puede retrasar el inicio | Dirección financiera de LA PERLA | 3 cotizaciones válidas y homologadas; 100% de fuentes soportadas | Antes de apertura; actualización anual de soportes | Estudio de mercado, certificaciones y documentos fiduciarios | En tratamiento | El valor preliminar no se trata como presupuesto oficial definitivo.
R-03 | General | Interna | Planeación | Jurídico | Omisión de aprobaciones, inclusión en el instrumento de planeación de adquisiciones o verificaciones internas exigibles. | Falta de coordinación entre áreas; roles de aprobación no definidos; expediente de planeación incompleto. | Retraso de apertura, reprocesos, cuestionamientos de validez y responsabilidad de los estructuradores. | 2 | 4 | 8 | Medio | Reducir y monitorear | Entidad | LA PERLA controla la planeación, las reglas del proceso, la evaluación o la decisión institucional que origina y trata el evento. | Lista de chequeo jurídica del Manual de Contratación; ruta de aprobaciones; constancia de inclusión en el instrumento aplicable; control de versiones y firmas. | Corregir el documento o actuación, preservar trazabilidad, reprogramar el hito y continuar solo con validación competente. | Área jurídica de LA PERLA | Desde la estructuración | Antes de publicación / adenda | 1 | 3 | 3 | Bajo | Sí — puede retrasar el inicio | Área jurídica de LA PERLA | % de requisitos de apertura cumplidos; pendientes vencidos | Previo a apertura y en cada hito de aprobación | Lista de chequeo firmada y expediente electrónico | En tratamiento | Aplicar el régimen especial y el Manual de LA PERLA.
R-04 | General | Interna | Planeación/Selección | Jurídico | Términos de Referencia ambiguos, contradictorios, desproporcionados o restrictivos frente al mercado analizado. | Traslado mecánico de reglas ajenas; doble valoración de habilitantes; fórmulas o acreditaciones imprecisas. | Baja pluralidad, observaciones, adendas, controversias y riesgo de selección no objetiva. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Entidad | LA PERLA controla la planeación, las reglas del proceso, la evaluación o la decisión institucional que origina y trata el evento. | Revisión cruzada técnica-jurídica-financiera; matriz de consistencia; audiencia/periodo de observaciones; justificación de requisitos y separación entre habilitantes y ponderables. | Corregir el documento o actuación, preservar trazabilidad, reprogramar el hito y continuar solo con validación competente. | Líder jurídico del proceso | Desde la estructuración | Antes de publicación / adenda | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — puede retrasar el inicio | Líder jurídico del proceso | Número de contradicciones detectadas; observaciones aceptadas por error del documento | Antes de publicar y antes de cada adenda | Matriz de consistencia, respuestas y control de cambios | En tratamiento | Los perfiles, experiencia e indicadores se conservan conforme al Análisis del Sector.
R-05 | General | Externa | Selección | Competencia/Mercado | Participación insuficiente, ausencia de ofertas hábiles o colusión entre interesados. | Mercado especializado; barreras percibidas; plazo y cuantía; acuerdos anticompetitivos o baja difusión. | Declaratoria de desierto, retraso del control contractual, pérdida de comparación competitiva o precio ineficiente. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | El evento combina causas o controles de varias partes; la asignación no sustituye las competencias ni las obligaciones de cooperación de cada una. | Publicidad amplia y oportuna; cronograma razonable; respuestas claras; revisión de alertas de colusión, beneficiarios finales y patrones de oferta; aplicación de reglas de competencia. | Revisar barreras y difusión sin relajar requisitos justificados; declarar desierto o reiniciar cuando jurídicamente proceda. | Líder del proceso y comité evaluador | Desde la convocatoria | Adjudicación / declaratoria de desierto | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — puede retrasar el inicio | Líder del proceso y comité evaluador | Número de manifestaciones/ofertas; ofertas hábiles; alertas de similitud no explicadas | Durante publicidad, cierre y evaluación | Registro de publicidad, ofertas y análisis de competencia | En tratamiento | Sin relajar las reglas definitivas del Análisis del Sector.
R-06 | General | Compartida | Selección | Operacional/Jurídico | Errores en recepción, custodia, subsanación, evaluación o calificación de las ofertas. | Cronograma estrecho; criterios aplicados de forma desigual; pérdida de trazabilidad; fallas humanas o de plataforma. | Selección indebida, reclamaciones, repetición de evaluación, retrasos y afectación reputacional. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Entidad | LA PERLA controla la planeación, las reglas del proceso, la evaluación o la decisión institucional que origina y trata el evento. | Protocolo de cierre y custodia; evaluación por especialidades con doble revisión; matrices protegidas; registro de aclaraciones y subsanaciones; informe motivado y control de conflictos. | Corregir el documento o actuación, preservar trazabilidad, reprogramar el hito y continuar solo con validación competente. | Coordinador del comité evaluador | Desde la convocatoria | Adjudicación / declaratoria de desierto | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — puede retrasar el inicio | Coordinador del comité evaluador | % de criterios con doble revisión; número de correcciones posteriores al informe | En cada hito de selección | Actas, matriz de evaluación y bitácora documental | En tratamiento | La probabilidad baja, pero el impacto jurídico residual permanece relevante.
R-07 | General | Externa | Selección/Contratación | Integridad/Conflicto de interés | Conflicto de interés, falta de independencia o vínculo relevante del oferente/equipo con MONTENIT, ENERALCO o vinculados. | Participaciones societarias, relaciones contractuales, beneficiarios finales o intereses no revelados. | Sesgo de la vigilancia, pérdida de confianza, decisiones deficientes, rechazo/terminación y responsabilidad. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | El evento combina causas o controles de varias partes; la asignación no sustituye las competencias ni las obligaciones de cooperación de cada una. | Declaración ampliada y actualización permanente; verificación de beneficiarios finales y relaciones; recusación; barreras de información; sustitución, rechazo o terminación según gravedad. | Recusar o separar al involucrado; imponer barreras, sustituir personal, rechazar oferta o terminar según gravedad y debido proceso. | Oficial de cumplimiento / supervisor | Desde la convocatoria | Adjudicación / declaratoria de desierto | 1 | 5 | 5 | Medio | Sí — puede retrasar el inicio | Oficial de cumplimiento / supervisor | % de declaraciones verificadas; conflictos detectados y mitigados oportunamente | Con la oferta; antes del contrato; semestral y ante cambios | Declaraciones, consultas, actas y plan de mitigación | En tratamiento | Riesgo crítico por la naturaleza independiente de la interventoría.
R-08 | General | Externa | Contratación | Garantías/Asegurabilidad | No constitución, insuficiencia, exclusiones inadecuadas o falta de aprobación de garantías para iniciar el contrato. | Condiciones no asegurables, cuantía/plazo extraordinarios, errores del adjudicatario o baja oferta del mercado asegurador. | No firma o inicio tardío, exposición sin cobertura y necesidad de nueva selección. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | El evento combina causas o controles de varias partes; la asignación no sustituye las competencias ni las obligaciones de cooperación de cada una. | Sondeo temprano de asegurabilidad; requisitos proporcionales; revisión de clausulados y anexos; plazo de constitución; no iniciar sin aprobación; mecanismo de reposición y ampliación. | Activar escalamiento y plan correctivo con responsable y plazo; preservar evidencia, mitigar efectos y aplicar el mecanismo contractual procedente. | Área jurídica y financiera de LA PERLA | Desde adjudicación | Aprobación de garantías / acta de inicio | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — puede retrasar el inicio | Área jurídica y financiera de LA PERLA | Días de aprobación; % de amparos sin exclusiones incompatibles | Antes de firma/inicio y ante cada modificación | Pólizas, anexos, aprobaciones y estudio de asegurabilidad | En tratamiento | Coordinar amparos con presupuesto definitivo y matriz de riesgos.
R-09 | Específico | Compartida | Ejecución | Gobernanza/Operacional | Fallas de coordinación y demoras en decisiones entre Municipio, LA PERLA, interventor, fiduciaria, operador de red y contratistas vigilados. | Roles o canales imprecisos; competencias concurrentes; comités ineficaces; información tardía. | Parálisis de actividades, decisiones contradictorias, incumplimientos, pagos tardíos y controversias. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Compartido | Las decisiones y la información dependen de varias instituciones; el interventor coordina, alerta y recomienda, pero no sustituye competencias decisorias. | Matriz RACI y protocolo de gobernanza; calendario de comités; canal único de requerimientos; tiempos de escalamiento; actas con responsables; respeto por competencias decisorias. | Escalar al nivel decisorio competente; convocar comité extraordinario y fijar decisión, responsable y término en acta. | Supervisor de LA PERLA y enlaces designados | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Supervisor de LA PERLA y enlaces designados | % de compromisos cerrados a tiempo; días promedio de decisión | Comité mensual; semanal en fases críticas | Actas, RACI, tablero de compromisos y escalamiento | En tratamiento | El interventor conceptúa y alerta; no sustituye al Municipio ni a LA PERLA.
R-10 | Específico | Compartida | Ejecución | Alcance | Expansión de alumbrado o incorporación de nuevas edificaciones/soluciones FNCER que incremente el alcance de la interventoría. | Expansión prevista del portafolio; nuevas necesidades; modificación de contratos vigilados; viabilidad de 381 edificaciones. | Sobrecarga del equipo, costos no previstos, vigilancia insuficiente, desequilibrio y disputas por alcance. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | LA PERLA decide y formaliza el cambio; el interventor estima impactos y ejecuta únicamente el alcance contratado. | Línea base por proyecto; procedimiento de control de cambios; concepto previo técnico-jurídico-financiero; estimación de dedicaciones y costos; formalización antes de ejecutar el nuevo alcance. | Detener actividades fuera de línea base; cuantificar impacto y formalizar modificación antes de ejecutar alcance adicional. | Supervisor y comité de cambios | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Supervisor y comité de cambios | Cambios ejecutados sin formalización; desviación de alcance/horas | Ante cada solicitud; revisión trimestral de portafolio | Solicitudes, conceptos, actas y modificaciones contractuales | En tratamiento | La expansión no modifica automáticamente el contrato de interventoría.
R-11 | Específico | Compartida | Ejecución | Contractual | Suspensiones, prórrogas, terminaciones o desfase de cronogramas de los contratos vigilados frente al plazo de la interventoría. | Eventos de los proyectos; trámites regulatorios; incumplimientos; fuerza mayor; terminaciones en fechas distintas. | Periodos sin cobertura, mayores costos, recursos ociosos y cierre incompleto. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | LA PERLA controla la modificación de la consultoría; el interventor controla alertas, programación y uso eficiente del equipo. | Cronograma maestro integrado; alertas de ruta crítica; análisis previo de impacto; redistribución autorizada de equipo; modificación formal y soporte financiero cuando corresponda. | Reprogramar dedicaciones sin desatender obligaciones; tramitar modificación y soporte financiero antes de extender cobertura. | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Supervisor del contrato | Meses de desfase no cubiertos; decisiones formalizadas antes del impacto | Seguimiento mensual y ante evento contractual | Cronograma maestro, conceptos y modificaciones | En tratamiento | Los 2 meses de cierre corren desde el último contrato vigilado que termine.
R-12 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios o técnicos en energía, FNCER, RETIE, RETILAP, Código de Medida, protección de datos, ambiental o SST. | Evolución normativa durante 242 meses; regímenes de transición; nuevas exigencias del regulador u operador de red. | Ajustes de diseño, medición, obligaciones o costos; no conformidades y sanciones. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido con mecanismo contractual | El interventor monitorea y propone adaptación; la Entidad decide modificaciones. Los efectos extraordinarios se reconocen solo mediante el mecanismo contractual aplicable. | Matriz normativa viva; boletín regulatorio; análisis de impacto; plan de transición; concepto jurídico/técnico y activación del mecanismo contractual aplicable. | Emitir concepto de impacto y plan de transición; aplicar régimen temporal y modificación/restablecimiento solo si jurídicamente procede. | Líder jurídico-regulatorio del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Líder jurídico-regulatorio del interventor | Cambios identificados dentro de 10 días; planes de adaptación vigentes | Monitoreo mensual; reporte inmediato de cambios materiales | Matriz normativa, conceptos y planes de transición | En tratamiento | Asignar efectos económicos según causa y reglas contractuales, no de forma automática.
R-13 | General | Externa | Ejecución | Económico | Inflación, variación salarial, tipo de cambio o costos tecnológicos superiores a los supuestos de la oferta. | Larga duración; volatilidad macroeconómica; importación de herramientas; incrementos laborales. | Pérdida de capacidad operativa, solicitudes económicas, reducción de calidad o interrupción. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido según fórmula contractual | El consultor asume la gestión ordinaria de costos; la variación cubierta por la fórmula objetiva se distribuye conforme a la cláusula, sin doble indexación. | Oferta a fecha base; fórmula objetiva y periodicidad de actualización; exclusión de doble indexación; planeación de costos y escenarios; soportes de variaciones extraordinarias. | Aplicar fórmula pactada y verificar soportes; activar revisión extraordinaria únicamente bajo causal y procedimiento contractual. | Dirección financiera de ambas partes | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Dirección financiera de ambas partes | Variación real vs. índice contractual; solicitudes sin soporte | Revisión anual y al activar fórmula | Cálculos de actualización, índices y actas | En tratamiento | La asignación final debe corresponder a la fórmula que adopten los Términos.
R-14 | Específico | Compartida | Ejecución | Financiero | Descalce de caja del interventor por capital de trabajo o planeación financiera insuficientes. | Subestimación del ciclo de caja; reserva operativa insuficiente; concentración de ingresos; costos laborales o de visitas mal programados. | Atraso de nómina, retiro de personal, menos visitas, interrupción de la vigilancia e incumplimiento. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Contratista | El interventor controla su capital de trabajo, reservas, nómina y continuidad operativa. | Flujo de caja rodante a 12 meses; reserva operativa; límites de concentración; alertas de nómina y proveedores; plan de continuidad y medidas tempranas de ajuste sin reducir obligaciones. | Activar reserva y plan de continuidad; priorizar nómina/equipo crítico y presentar plan de recuperación sin reducir el servicio. | Director financiero del contratista | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director financiero del contratista | Días de pago; meses de caja; nómina pagada oportunamente | Flujo mensual; alerta semanal de caja y nómina | Flujo de caja, radicaciones, aprobaciones y pagos | En tratamiento | Riesgo ordinario de organización y financiación del interventor; no comprende demoras de pago imputables a LA PERLA o la fiducia.
R-15 | Específico | Compartida | Ejecución | Financiero/Contable | Mezcla o compensación de recursos, costos, ingresos, activos, multas o pagos entre los tres proyectos. | Centros de costo deficientes; costos compartidos sin regla; cuentas o reportes consolidados sin detalle. | Subsidios cruzados, doble remuneración, imputaciones improcedentes, pérdida de trazabilidad y hallazgos fiscales. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Compartido con segregación por rol | Cada actor responde por sus registros, aprobaciones y cuentas; LA PERLA/fiducia conservan la separación de fuentes y el interventor verifica e informa. | Subcuentas y centros de costo por proyecto; metodología previa de distribución de costos comunes; conciliación mensual; aprobación separada; prohibición de compensación entre proyectos. | Bloquear pago o compensación; reclasificar, conciliar y corregir por proyecto; escalar hallazgo fiscal o contractual. | Líder financiero-contable del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Líder financiero-contable del interventor | Partidas sin proyecto; conciliaciones pendientes; costos comunes sin criterio aprobado | Mensual y antes de cada pago | Auxiliares, conciliaciones, informes y aprobaciones segregadas | En tratamiento | Control esencial por fuentes de pago diferentes.
R-16 | Específico | Externa | Ejecución | Medición/Facturación | Errores, manipulación o falta de integridad en sistemas de medida, fronteras comerciales, balances, pérdidas o registros de energía. | Medidores sin calibración; fallas de telemetría; datos incompletos; parametrización incorrecta; acceso no controlado. | Liquidaciones erróneas, pagos indebidos, controversias, afectación de usuarios y decisiones técnicas equivocadas. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Contratista vigilado / Interventor (verificación) | El vigilado responde por la integridad y corrección del sistema de medida; el interventor por una validación diligente e independiente. | Protocolo de validación independiente; trazabilidad desde fuente; pruebas y calibración; perfiles de acceso; conciliación con operador de red; muestreo y doble control de excepciones. | Suspender validación del dato afectado; preservar evidencia, recalcular, exigir corrección y ajustar pagos/decisiones. | Especialista de medición/energía del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Especialista de medición/energía del interventor | % de lecturas conciliadas; anomalías por 1.000 registros; diferencias de balance | Mensual; inmediato ante desviación crítica | Bases de medida, certificados, conciliaciones y bitácoras | En tratamiento | El contratista vigilado corrige; el interventor verifica, conceptúa y alerta.
R-17 | Específico | Compartida | Ejecución | Facturación/Financiero | Validación tardía o incorrecta de facturas, indexaciones, impuestos, descuentos, compensaciones, penalidades o remuneración. | Fórmulas complejas; soportes incompletos; cambios tarifarios; controles manuales; segregación deficiente. | Pagos en exceso o defecto, intereses, afectación de caja y controversias contractuales. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Interventor / Entidad según competencia | El interventor revisa y conceptúa; LA PERLA/supervisor aprueba y la fiducia paga. Cada uno responde por su actuación. | Lista de chequeo por contrato; recálculo independiente; conciliación físico-financiera; segregación de funciones; muestra reforzada de excepciones; aprobación documentada dentro del plazo. | Retener concepto o pago de la partida discutida; conciliar, recalcular y corregir con trazabilidad y reserva de derechos. | Líder financiero del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Líder financiero del interventor | % de facturas revisadas dentro del plazo; valor de ajustes detectados | Cada factura/cuenta; conciliación mensual | Papeles de trabajo, conceptos y conciliaciones | En tratamiento | Separar validación técnica, aprobación contractual y ordenación del pago.
R-18 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico/Calidad | Deficiencias no detectadas en diseños, materiales, instalación, modernización, pruebas, mantenimiento o niveles de servicio. | Muestreo insuficiente; equipo sin dedicación; protocolos débiles; presión de cronograma; acceso limitado. | Fallas de seguridad y desempeño, activos no conformes, sobrecostos, menor vida útil y reclamaciones. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Contratista vigilado / Interventor (verificación) | El vigilado ejecuta y corrige; el interventor responde por inspección, detección, documentación y alerta profesional. | Plan de inspección y ensayos basado en riesgo; puntos de parada; verificación RETIE/RETILAP; trazabilidad fotográfica y georreferenciada; no conformidades y cierre verificable. | Abrir no conformidad; detener punto crítico cuando sea seguro y competente; exigir corrección, reensayo y concepto de aceptación. | Director técnico del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director técnico del interventor | % de inspecciones ejecutadas; no conformidades vencidas; reincidencia | Según plan; semanal en instalación y mensual en operación | Protocolos, ensayos, certificados, fotos y actas | En tratamiento | Incluye alumbrado, suministro y sistemas FNCER.
R-19 | Específico | Interna | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia, indisponibilidad o falta de interoperabilidad de las herramientas y plataformas del interventor. | Contrato de 242 meses; dependencia de software propietario; falta de mantenimiento, exportación o estándares abiertos. | Pérdida de eficiencia, datos inaccesibles, costos de migración, dependencia del proveedor y ruptura de continuidad. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista | El interventor controla su organización, personal, medios, calidad profesional y cumplimiento ordinario del contrato. | Arquitectura modular; formatos abiertos; plan de renovación tecnológica; pruebas de exportación; mantenimiento; documentación; derechos de uso y plan de salida sin bloqueo. | Migrar a formato soportado, activar solución alterna y ejecutar plan de salida preservando datos y continuidad. | Líder TI del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Líder TI del interventor | Disponibilidad; versiones fuera de soporte; % de datos exportables | Revisión semestral; prueba de salida anual | Inventario TI, pruebas, licencias y plan de actualización | En tratamiento | LA PERLA debe conservar acceso y portabilidad de la información institucional.
R-20 | Específico | Compartida | Ejecución | Ciberseguridad | Acceso no autorizado, ransomware, alteración, pérdida o indisponibilidad de repositorios, telemetría o información comercial. | Credenciales débiles; terceros; phishing; vulnerabilidades; respaldos no probados; integración insegura. | Interrupción del control, fraude, fuga de datos, decisiones con información alterada y sanciones. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Contratista / Entidad según sistema | La asignación sigue la capacidad real de prevenir, administrar y acreditar el tratamiento, con responsabilidades diferenciadas por competencia. | MFA y mínimo privilegio; cifrado; registro de auditoría; segregación de ambientes; copias 3-2-1; pruebas de restauración; gestión de incidentes y notificación; evaluación de terceros. | Aislar sistemas, activar respuesta a incidentes y continuidad, restaurar copia probada, notificar y preservar evidencia. | Responsables de seguridad de la información | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Responsables de seguridad de la información | Incidentes críticos; tiempo de recuperación; % respaldos restaurados; vulnerabilidades vencidas | Monitoreo continuo; reporte mensual; simulacro semestral | Logs, reportes, pruebas de restauración y actas de incidente | En tratamiento | Aplicar clasificación de la información y protección de datos personales.
R-21 | Específico | Interna | Ejecución | Gestión documental | Expedientes incompletos, versiones contradictorias, pérdida de trazabilidad o entrega no utilizable de la información. | Repositorio informal; nomenclatura no uniforme; ausencia de metadatos; documentos solo en correos o equipos personales. | Imposibilidad de probar actuaciones, demoras, hallazgos, pérdida de memoria institucional y cierre fallido. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista | El interventor controla su organización, personal, medios, calidad profesional y cumplimiento ordinario del contrato. | Plan de gestión documental; estructura separada por proyecto; metadatos y versionado; radicación; índice automático; respaldo; auditoría mensual y entregas parciales a LA PERLA. | Reconstruir expediente desde fuentes verificadas; congelar versiones dudosas y realizar entrega extraordinaria auditada. | Coordinador documental del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Coordinador documental del interventor | % de documentos indexados; duplicados/conflictos; hallazgos de auditoría | Control mensual; entrega trimestral | Índices, bitácora, actas de entrega y respaldos | En tratamiento | La información debe ser íntegra, auditable y transferible.
R-22 | Específico | Interna | Ejecución | Talento humano/Continuidad | Rotación, ausencia prolongada o reemplazo tardío del personal clave. | Duración extraordinaria; mercado especializado; condiciones laborales; concentración del conocimiento en individuos. | Pérdida de continuidad, curvas de aprendizaje, menor calidad, incumplimiento de dedicaciones y retrasos. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista | El interventor controla su organización, personal, medios, calidad profesional y cumplimiento ordinario del contrato. | Plan de sucesión; suplentes preidentificados; documentación obligatoria; empalme mínimo; autorización previa; perfil igual o superior; indicadores de permanencia y carga. | Activar suplente, empalme acelerado y autorización previa; redistribuir carga temporal sin rebajar perfiles. | Director de interventoría | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director de interventoría | Rotación anual; días de vacancia; % empalmes completos | Monitoreo mensual; aviso inmediato de vacante | Hojas de vida, autorizaciones, actas de empalme y dedicaciones | En tratamiento | Los reemplazos no generan mayor costo ni relajan perfiles definidos.
R-23 | Específico | Interna | Ejecución | Talento humano/Operacional | Dedicación real insuficiente, sobreasignación o falta de disponibilidad del equipo mínimo. | Profesionales en múltiples contratos; planificación deficiente; picos de trabajo no cubiertos; registros incompletos. | Inspecciones omitidas, informes tardíos, errores de revisión y multas. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista | El interventor controla su organización, personal, medios, calidad profesional y cumplimiento ordinario del contrato. | Programación por fases; control de carga y asistencia; timesheets vinculados a productos; visitas verificables; refuerzo temporal ante hitos; validación mensual del supervisor. | Activar escalamiento y plan correctivo con responsable y plazo; preservar evidencia, mitigar efectos y aplicar el mecanismo contractual procedente. | Director de interventoría / supervisor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director de interventoría / supervisor | Horas/dedicación acreditada vs. exigida; visitas realizadas; entregables tardíos | Semanal en fases críticas; mensual ordinario | Registros de tiempo, agenda, informes y actas de visita | En tratamiento | Respeta las dedicaciones establecidas en el Análisis del Sector.
R-24 | Específico | Compartida | Ejecución | SST/Seguridad eléctrica | Accidente, incidente o exposición de personal durante visitas, trabajo en alturas, proximidad eléctrica, desplazamientos o inspecciones. | Protocolos deficientes; permisos incompletos; energización; clima; EPP inadecuado; coordinación insuficiente con el contratista vigilado. | Lesiones, fatalidad, suspensión, responsabilidad, sanciones y afectación reputacional. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista; coordinación del vigilado | El interventor controla la seguridad de su personal; el vigilado debe coordinar acceso, energización y actividades simultáneas bajo su control. | SG-SST; análisis de trabajo seguro; competencias y certificaciones; permisos; LOTO; EPP; coordinación de actividades simultáneas; plan de emergencias y reporte en 24 horas. | Suspender actividad insegura, atender emergencia, reportar e investigar; reiniciar solo con controles verificados. | Responsable SST del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 5 | 5 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Responsable SST del interventor | Incidentes; inspecciones SST; permisos conformes; acciones vencidas | Antes de cada visita crítica; reporte mensual | ATS, permisos, listas, reportes e investigaciones | En tratamiento | Impacto residual permanece catastrófico aunque se reduzca la probabilidad.
R-25 | Específico | Externa | Ejecución | Ambiental/Social/Predial | Incumplimientos ambientales, manejo inadecuado de residuos, afectación social o restricciones de acceso a predios/edificaciones. | Permisos o planes incompletos; disposición deficiente de luminarias/paneles; oposición; derechos de acceso no asegurados. | Sanciones, suspensión, daños, retrasos, mayores costos y conflictos comunitarios. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Obligado material / Interventor (verificación) | La obligación ambiental, social o predial se asigna al titular contractual; el interventor verifica y escala sin asumir permisos ajenos. | Matriz de permisos; verificación de gestores y trazabilidad de residuos; protocolo social; control de accesos y servidumbres; plan de contingencia y escalamiento. | Activar escalamiento y plan correctivo con responsable y plazo; preservar evidencia, mitigar efectos y aplicar el mecanismo contractual procedente. | Profesional ambiental-social del interventor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Profesional ambiental-social del interventor | Permisos vigentes; residuos con certificado; accesos pendientes; quejas cerradas | Mensual y antes de intervenir nuevos sitios | Permisos, manifiestos, actas y registro de PQR | En tratamiento | El interventor verifica; la obligación material corresponde a quien la tenga en cada contrato.
R-26 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional/Continuidad | Fallas masivas, indisponibilidad, emergencia o interrupción del suministro/servicio no advertida ni gestionada oportunamente. | Eventos de red; fallas de equipos; mantenimiento deficiente; clima; capacidad de respuesta insuficiente. | Riesgo a personas, oscuridad, interrupción en edificaciones, penalidades y afectación del interés público. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista vigilado / Entidad / Interventor | La operación primaria corresponde al vigilado; la Entidad activa decisiones y el interventor monitorea, alerta y verifica contingencias. | Protocolos de eventos críticos; monitoreo de indicadores; umbrales de alerta; reporte máximo 24 horas; verificación de contingencia, tiempos de atención y análisis de causa raíz. | Activar protocolo de evento crítico, contingencia operativa y comunicaciones; verificar causa raíz y plan de recuperación. | Director técnico y supervisor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 5 | 5 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director técnico y supervisor | Disponibilidad; MTTR; eventos sin reporte oportuno; reincidencia | Continuo; comité inmediato ante evento crítico | Alarmas, informes de evento, causa raíz y planes de acción | En tratamiento | La gestión operativa primaria sigue en cabeza del contratista vigilado.
R-27 | Específico | Compartida | Ejecución | Terceros/Interfaces | Demoras o errores de operador de red, comercializador, fiduciaria, certificadores, proveedores o autoridades que afecten verificaciones. | Dependencias externas; requisitos cambiantes; información o conceptos tardíos. | Retrasos de conexión, medición, pago, puesta en servicio o cierre de hallazgos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Tercero competente / Entidad / Interventor | No se imputan al interventor decisiones exclusivas de terceros si gestionó y escaló oportunamente; sí responde por su coordinación y trazabilidad. | Mapa de interfaces; requisitos y fechas; radicación temprana; seguimiento semanal en hitos; escalamiento; planes alternos y evidencia de gestión. | Activar escalamiento y plan correctivo con responsable y plazo; preservar evidencia, mitigar efectos y aplicar el mecanismo contractual procedente. | Coordinador de interfaces | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Coordinador de interfaces | Trámites vencidos; tiempo de respuesta por tercero; hitos afectados | Mensual; semanal en hitos críticos | Matriz de interfaces, radicados y comunicaciones | En tratamiento | No atribuir al interventor decisiones o actuaciones exclusivas del tercero.
R-28 | Específico | Interna | Ejecución | Subcontratación | Subcontratación no autorizada, excesiva o utilizada para eludir experiencia, personal, dedicaciones o independencia. | Controles contractuales débiles; falta de revelación; dependencia de terceros; búsqueda de reducción de costos. | Pérdida de control y calidad, conflicto de interés, incumplimiento y reclamaciones laborales o de terceros. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista | El interventor controla su organización, personal, medios, calidad profesional y cumplimiento ordinario del contrato. | Autorización previa para actividades especializadas; debida diligencia; prohibición de subcontratar dirección/totalidad; flujo de obligaciones; registro y auditoría; responsabilidad integral del consultor. | Activar escalamiento y plan correctivo con responsable y plazo; preservar evidencia, mitigar efectos y aplicar el mecanismo contractual procedente. | Director de interventoría | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director de interventoría | Subcontratos no registrados; hallazgos; % obligaciones trasladadas | Previo a cada subcontrato; revisión trimestral | Autorizaciones, contratos, debida diligencia y evaluaciones | En tratamiento | La subcontratación no libera responsabilidad ni permite acreditar de nuevo requisitos.
R-29 | General | Compartida | Ejecución | Jurídico/Controversias | Reclamaciones, desacuerdos técnicos, multas o litigios mal documentados o atendidos tardíamente. | Conceptos incompletos; expediente débil; plazos vencidos; discrepancias de interpretación o cuantificación. | Costos legales, pagos improcedentes, pérdida de derechos, retrasos y deterioro de relaciones. | 3 | 4 | 12 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | El evento combina causas o controles de varias partes; la asignación no sustituye las competencias ni las obligaciones de cooperación de cada una. | Matriz de controversias y términos; conceptos multidisciplinarios; expediente probatorio; reserva de derechos; instancia de arreglo directo; decisiones motivadas y debido proceso contractual. | Corregir el documento o actuación, preservar trazabilidad, reprogramar el hito y continuar solo con validación competente. | Área jurídica de LA PERLA | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Área jurídica de LA PERLA | Casos sin estrategia; términos vencidos; cuantía expuesta | Revisión mensual y ante reclamación | Matriz, conceptos, comunicaciones y decisiones | En tratamiento | Las sanciones deben observar contradicción y competencia decisoria.
R-30 | General | Compartida | Ejecución | Integridad/Fraude | Fraude, corrupción, falsedad documental, presión indebida o alteración de informes y aprobaciones. | Segregación de funciones insuficiente; acceso privilegiado; incentivos económicos; controles de integridad débiles. | Pagos indebidos, pérdida de recursos, responsabilidad penal/disciplinaria/fiscal y daño reputacional. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | El evento combina causas o controles de varias partes; la asignación no sustituye las competencias ni las obligaciones de cooperación de cada una. | Código de integridad; canal de denuncias; segregación revisión-aprobación-pago; trazabilidad de cambios; analítica de excepciones; rotación de revisiones y auditoría selectiva. | Activar escalamiento y plan correctivo con responsable y plazo; preservar evidencia, mitigar efectos y aplicar el mecanismo contractual procedente. | Oficial de cumplimiento / control interno | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 5 | 5 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Oficial de cumplimiento / control interno | Alertas investigadas; excepciones sin soporte; cambios fuera de flujo | Monitoreo continuo; reporte trimestral | Logs, denuncias, investigaciones y auditorías | En tratamiento | Cero tolerancia; escalar inmediatamente indicios materiales.
R-31 | Específico | Compartida | Cierre | Cierre/Liquidación | Cierre tardío o incompleto de uno o más contratos vigilados y del contrato de interventoría. | Saldos y obligaciones no conciliados; inventarios incompletos; reclamaciones abiertas; documentos dispersos; finalizaciones distintas. | Imposibilidad de liquidar, pérdida de garantías, saldos sin depurar, litigios y prolongación de costos. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Compartido con obligaciones diferenciadas | El interventor prepara balances y soportes; LA PERLA/Municipio deciden y liquidan; los vigilados entregan y corrigen pendientes. | Plan de cierre desde el inicio; pre-cierres anuales; checklist por contrato; reserva de dos meses; conciliación de saldos, activos, garantías, obligaciones y expediente; informe final individual y consolidado. | Activar comité de cierre; priorizar saldos, inventarios, garantías y expediente; documentar reservas y pendientes para liquidación. | Supervisor y director de interventoría | Pre-cierre anual y 12 meses antes del fin | Liquidación / vencimiento de garantías | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Supervisor y director de interventoría | % de ítems de cierre completos; saldos y obligaciones abiertas; días de atraso | Pre-cierre anual; mensual en últimos 6 meses; semanal en etapa final | Checklist, conciliaciones, inventarios, informes y actas | En tratamiento | El cierre general depende de la terminación efectiva del último contrato vigilado.
R-32 | Específico | Compartida | Cierre/Poscontractual | Garantías/Calidad | Vencimiento, no ampliación o insuficiencia de garantías y pérdida de posibilidad de reclamar por defectos de productos de interventoría. | Alertas tardías; modificaciones no reflejadas; calidad detectada después del cierre; expediente de siniestro insuficiente. | Exposición económica, imposibilidad de obtener reparación y afectación de la defensa contractual. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista / Entidad según actuación | El contratista constituye, repone y amplía; la Entidad controla aprobación, alertas y reclamaciones dentro de término. | Matriz de garantías con alertas 90/60/30 días; verificación antes de pagos y modificaciones; ampliación/reposición; revisión de calidad; expediente de reclamación y vigencia poscontractual suficiente. | Activar escalamiento y plan correctivo con responsable y plazo; preservar evidencia, mitigar efectos y aplicar el mecanismo contractual procedente. | Área jurídica de LA PERLA | Pre-cierre anual y 12 meses antes del fin | Liquidación / vencimiento de garantías | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Área jurídica de LA PERLA | Garantías vencidas; días de cobertura remanente; reclamaciones con soporte completo | Mensual; alertas 90/60/30 días; antes de liquidar | Matriz, pólizas, aprobaciones y expedientes de reclamación | En tratamiento | Coordinar calidad del servicio, cumplimiento, laborales y RCE según exposición.
R-33 | Específico | Compartida | Ejecución | Continuidad/Proveedor | Concentración del conocimiento, herramientas o capacidad operativa en un único proveedor o equipo del interventor. | Horizonte de 242 meses; soluciones propietarias; documentación insuficiente; baja transferibilidad; ausencia de suplentes o mercado alternativo. | Dependencia tecnológica u operativa, pérdida de continuidad, costos de transición, menor competencia futura y captura de información institucional. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Compartido | El contratista controla documentación, arquitectura y transferencia; LA PERLA controla derechos de acceso, custodia institucional y estrategia de transición. | Estándares abiertos; documentación y manuales actualizados; propiedad y derecho de uso de datos para LA PERLA; transferencia trimestral; suplentes; pruebas de reversibilidad; plan de salida y empalme. | Activar plan de salida, transferencia intensiva y proveedor/equipo alterno; asegurar acceso continuo a datos y licencias críticas. | Director de interventoría y líder TI institucional | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director de interventoría y líder TI institucional | % de procesos documentados; dependencia de licencias/personas; tiempo estimado de transición | Revisión trimestral; prueba anual de reversibilidad | Manuales, repositorio, pruebas de exportación, actas de transferencia | En tratamiento | La Entidad preserva acceso y derechos; el contratista documenta, transfiere y evita bloqueos.
R-34 | Específico | Interna | Ejecución | Fiduciario/Pagos | Demora en la aprobación de informes, instrucción de pago o desembolso fiduciario por causas no imputables al interventor. | Revisión tardía de LA PERLA; instrucciones incompletas; indisponibilidad o demora operativa de la fiducia; falta de conciliación de la fuente por componente. | Mora, afectación de liquidez y continuidad, reclamaciones, intereses y deterioro de la relación contractual. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Entidad/Fiducia según competencia | La aprobación, instrucción y gestión fiduciaria están bajo competencias de LA PERLA/fiducia; el interventor responde por radicar completa y oportunamente. | Calendario de cortes; lista única de soportes; términos de 3 días para aprobación/subsanación y pago conforme a documentos; trazabilidad de radicación; suplencias; escalamiento fiduciario; conciliación por subcuenta. | Escalar vencimiento, subsanar internamente la instrucción y gestionar pago; reconocer consecuencias solo conforme al contrato. | Supervisor y enlace fiduciario de LA PERLA | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Supervisor y enlace fiduciario de LA PERLA | Días entre radicación, aprobación, instrucción y pago; cuentas vencidas sin causa imputable al interventor | Cada cuenta; alerta al vencer cada término | Radicados, conceptos, instrucciones fiduciarias, extractos y conciliaciones | En tratamiento | No se traslada al interventor la demora causada por decisiones o trámites bajo control de la Entidad o la fiducia.
R-35 | Específico | Externa | Ejecución | Alumbrado público/SIAP | Inventario, georreferenciación o estado de activos de alumbrado público incompleto o inconsistente durante la sustitución de 26.556 luminarias, expansión, AOM y reposiciones. | Línea base desactualizada; altas/bajas sin soporte; diferencias entre campo, SIAP, facturación e inventarios; muestreo insuficiente. | Pagos o remuneraciones improcedentes, activos no localizados, fallas de mantenimiento, controversias y cierre patrimonial incompleto. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Contratista vigilado / Interventor, con roles diferenciados | El vigilado gestiona activos y corrige; el interventor valida por procedimientos independientes y alerta; la Entidad decide consecuencias contractuales. | Protocolo de altas, bajas y conciliación; identificador único y evidencia georreferenciada; muestreo por riesgo; conciliación SIAP–campo–facturación; control de bodegas, garantías y disposición final. | Congelar movimiento o pago del activo discutido; inspección extraordinaria, conciliación y corrección de SIAP/inventario. | Especialista de alumbrado y supervisor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Especialista de alumbrado y supervisor | % de activos conciliados; diferencias de inventario; luminarias sin trazabilidad; no conformidades vencidas | Semanal durante modernización; mensual en operación | SIAP, inventarios, fotografías, actas, órdenes de trabajo y conciliaciones | En tratamiento | El vigilado administra y corrige el inventario; el interventor verifica, prueba, reporta y recomienda.
R-36 | Específico | Externa | Ejecución | FNCER/AGPE/PPA | Diseño, conexión, puesta en servicio, medición o desempeño de sistemas FNCER/AGPE inferior a lo contratado, incluida la modalidad «Pague lo Generado». | Estudios de viabilidad insuficientes; trámites tardíos con operador de red; sombreado o degradación; equipos incompatibles; errores de frontera y pronóstico; mantenimiento deficiente. | Menor generación y ahorro, pagos no soportados, retrasos de conexión, indisponibilidad, incumplimiento de niveles de servicio y controversias. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Tratamiento inmediato / no aceptar sin reducción | Contratista vigilado / Interventor / Entidad-OR según competencia | Se asigna por esfera de control: ejecución al vigilado, verificación al interventor y decisiones/trámites a Entidad u operador de red. | Revisión de diseños y viabilidad; hitos de conexión; pruebas de aceptación y curva de desempeño; línea base y medición verificable; conciliación de energía; garantías de equipos; alertas de degradación y plan de corrección. | Retener aceptación/pago del hito discutido; ejecutar pruebas, corrección y nueva puesta en servicio; escalar trámites al OR. | Especialista FNCER/medición y supervisor | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Especialista FNCER/medición y supervisor | kWh medidos vs. esperados; performance ratio; disponibilidad; trámites vencidos; sistemas sin conformidad RETIE | Por hito; mensual en operación; inmediato ante desviación material | Diseños, conceptos, certificados, curvas, registros de medida y actas de puesta en servicio | En tratamiento | Cada parte responde por su ámbito: ejecución del vigilado, verificación del interventor y decisiones/gestiones institucionales o del OR.
R-37 | Específico | Compartida | Ejecución | Información/Cooperación | Acceso tardío, incompleto o restringido del interventor a contratos, instalaciones, mediciones, sistemas, personal o soportes de los tres proyectos. | Cláusulas de cooperación débiles; custodios no designados; reservas invocadas sin protocolo; sistemas incompatibles; respuesta tardía de vigilados o entidades. | Vigilancia parcial, informes con salvedades, decisiones tardías, imposibilidad de validar pagos y aumento de controversias. | 4 | 4 | 16 | Alto | Tratamiento prioritario | Entidad/Contratistas vigilados; Interventor gestiona y escala | LA PERLA y los vigilados habilitan acceso; el interventor administra solicitudes, documenta limitaciones y escala oportunamente. | Cláusula de acceso y cooperación; matriz de custodios; perfiles de consulta; calendario de entrega; registro de requerimientos; salvedades expresas; escalamiento y medidas contractuales ante renuencia. | Emitir salvedad, escalar requerimiento y reprogramar solo el hito afectado; aplicar medidas contractuales al obligado renuente. | Supervisor y director de interventoría | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Supervisor y director de interventoría | Solicitudes vencidas; días de respuesta; informes con limitación de alcance; accesos revocados | Seguimiento semanal de solicitudes; inmediato si bloquea un hito | Matriz de solicitudes, permisos, comunicaciones, actas y salvedades | En tratamiento | La Entidad debe habilitar cooperación; el interventor no asume la falta de acceso que documentó y escaló oportunamente.
R-38 | Específico | Interna | Ejecución | Responsabilidad profesional | Errores u omisiones materiales del interventor en informes, conceptos, cálculos, alertas, aprobaciones o recomendaciones. | Revisión insuficiente; falta de especialidad; presión de tiempos; datos no contrastados; ausencia de control de calidad o conflicto de interés. | Decisiones contractuales equivocadas, pagos indebidos, no detección de incumplimientos, pérdida de recursos, reclamaciones y responsabilidad profesional. | 3 | 5 | 15 | Alto | Tratamiento prioritario | Contratista | El interventor controla la calidad de su juicio profesional, equipo, revisión y entregables; las decisiones finales permanecen en la Entidad. | Sistema de aseguramiento de calidad; revisión por pares; listas de chequeo; trazabilidad de fuentes y supuestos; firma por profesional competente; control de versiones; corrección oportuna y seguro de responsabilidad profesional. | Corregir y reemitir entregable; evaluar impacto de decisiones tomadas, notificar, activar seguro y plan de mejora. | Director de interventoría / responsable de calidad | Acta de inicio | Terminación y cierre contractual | 1 | 5 | 5 | Medio | Sí — plazo, costo, calidad o continuidad | Director de interventoría / responsable de calidad | % de entregables con revisión por pares; correcciones materiales; decisiones revertidas por error | Cada entregable; auditoría trimestral | Papeles de trabajo, listas de chequeo, versiones, firmas y auditorías | En tratamiento | El interventor responde por la diligencia profesional exigible, no por decisiones reservadas a LA PERLA o al Municipio.

## Escalas y Metodología
ESCALAS, CRITERIOS DE VALORACIÓN Y REGLAS DE USO
PROBABILIDAD | CRITERIO ORIENTADOR |  | IMPACTO | CRITERIO ORIENTADOR |  | RANGO | NIVEL | REGLA DE GESTIÓN
1 | Raro: solo en circunstancias excepcionales. |  | 1 | Insignificante: ajuste menor, sin afectar objetivos ni decisiones. |  | 1–4 | Bajo | Aceptar con control y monitoreo ordinario.
2 | Improbable: podría ocurrir, pero no se espera normalmente. |  | 2 | Menor: afectación limitada y corregible con recursos ordinarios. |  | 5–9 | Medio | Reducir cuando sea costo-eficiente y monitorear.
3 | Posible: puede ocurrir alguna vez durante el proceso o contrato. |  | 3 | Moderado: afecta costo, plazo, calidad o gestión y exige intervención formal. |  | 10–16 | Alto | Tratamiento prioritario antes o durante la actividad.
4 | Probable: es razonable esperar que ocurra varias veces. |  | 4 | Mayor: compromete hitos, recursos, continuidad o legalidad de forma relevante. |  | 17–25 | Extremo | No aceptar sin reducción; decisión y escalamiento inmediato.
5 | Casi seguro: se espera que ocurra o se repita con alta frecuencia. |  | 5 | Catastrófico: amenaza vida/seguridad, recursos públicos, finalidad contractual o validez.
MAPA DE CALOR (PROBABILIDAD × IMPACTO)
P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
REGLAS DE APLICACIÓN
1. Formular un evento posible y separar con claridad sus causas y consecuencias.
2. Asignar a quien pueda prevenir, administrar o absorber mejor el evento; cooperar no equivale a asumir competencias ajenas.
3. El interventor verifica, conceptúa, alerta y recomienda; LA PERLA y el Municipio conservan las decisiones que les correspondan.
4. El residual supone controles implementados, financiados, demostrados y monitoreados; no basta su inclusión formal.
5. Los riesgos con impacto 5 se escalan aunque la probabilidad residual sea baja.
6. Revisar la matriz ante observaciones, cambios de alcance/plazo/valor, cambios regulatorios o materialización de eventos.

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO DE LA MATRIZ
INDICADOR | VALOR |  | NIVEL | INICIAL | RESIDUAL
Total de riesgos | 38 |  | Bajo | 0 | 10
Iniciales altos/extremos | 37 |  | Medio | 1 | 28
Residuales altos/extremos | 0 |  | Alto | 27 | 0
Asignación exclusiva a Entidad | 5 |  | Extremo | 10 | 0
Con impacto residual 5 | 5
ETAPA | RIESGOS | % DEL TOTAL
Planeación | 3 | 7.895%
Planeación/Selección | 1 | 2.632%
Selección | 2 | 5.263%
Selección/Contratación | 1 | 2.632%
Contratación | 1 | 2.632%
Ejecución | 28 | 73.68%
Cierre | 1 | 2.632%
Cierre/Poscontractual | 1 | 2.632%
LECTURA JURÍDICA
La matriz separa los riesgos propios del interventor de los riesgos bajo control de LA PERLA, el Municipio, la fiducia, los contratistas vigilados y terceros. La asignación compartida siempre se acompaña de roles diferenciados; los cambios regulatorios, de alcance o plazo no modifican automáticamente la remuneración ni las obligaciones y requieren el mecanismo contractual que corresponda.

## Criterios jurídicos
CRITERIOS JURÍDICOS DE ASIGNACIÓN Y APLICACIÓN
N.º | CRITERIO | APLICACIÓN EN LA MATRIZ | EFECTO CONTRACTUAL
1 | Control y capacidad de gestión | El riesgo se asigna a quien controla sus causas, puede reducir su probabilidad o administrar sus efectos. | La asignación no convierte al interventor en garante universal del resultado de los contratos vigilados.
2 | Competencias reservadas de la Entidad | Planeación, reglas, evaluación, adjudicación, aprobación, sanción, modificación, pago y liquidación permanecen en LA PERLA/Municipio según competencia. | El interventor emite conceptos, alertas y soportes; no sustituye la decisión administrativa o contractual.
3 | Responsabilidad profesional del interventor | El contratista asume diligencia técnica, calidad de conceptos, personal, SST propio, herramientas, continuidad y costos ordinarios. | Responde por errores u omisiones imputables, no por información inaccesible o decisiones ajenas debidamente advertidas.
4 | Roles frente a los contratos vigilados | El contratista vigilado ejecuta y corrige; el interventor inspecciona, valida, documenta y alerta; la Entidad decide consecuencias. | La falla material del vigilado no se traslada al interventor, salvo falla atribuible en su deber profesional de control.
5 | Riesgos extraordinarios y regulatorios | Cambios normativos, fuerza mayor o hechos externos se monitorean y se analizan caso a caso. | No hay asunción automática por el contratista; se aplica transición, modificación o restablecimiento solo si procede y se formaliza.
6 | Cambios de alcance, plazo y portafolio | La expansión de alumbrado, nuevas edificaciones AGPE, prórrogas o desfases requieren análisis previo. | No modifican automáticamente la consultoría: deben justificarse, financiarse y formalizarse antes de ejecutar el nuevo alcance.
7 | Financiación y pago | El interventor asume capital de trabajo y radicación correcta; LA PERLA/fiducia asumen sus tiempos y actuaciones de aprobación, instrucción y pago. | Se separan descalce propio y demora institucional/fiduciaria para evitar un traslado indebido.
8 | Fuentes y segregación | Cada proyecto conserva fuente, subcuenta, centro de costo, expediente, obligaciones y saldos. | Se prohíben compensaciones y subsidios cruzados; los costos comunes requieren metodología objetiva, previa y auditable.
9 | Información, terceros y cooperación | La Entidad y vigilados habilitan acceso; terceros responden por sus decisiones; el interventor gestiona, evidencia y escala. | La gestión diligente no convierte al interventor en responsable de actuaciones exclusivas de terceros.
10 | Valoración residual | El nivel residual supone controles efectivos y verificables durante 242 meses. | La matriz debe actualizarse por cambios, incidentes y revisiones; no reemplaza la cláusula contractual ni el análisis concreto de imputación.

## Fuentes y Notas
FUENTES DOCUMENTALES, ALCANCE Y NOTAS DE USO
N.º | DOCUMENTO | USO EN LA MATRIZ | REFERENCIAS TEMÁTICAS | NOTA
1 | ESTUDIO_PREVIO_INTERVENTORIA_LA_PERLA_VERSION_CONSOLIDADA.docx | Objeto, alcance, obligaciones, plazo, financiación, perfiles, productos y cierres previos. | 242 meses; 3 contratos; AP; FNCER/AGPE; fiducia; segregación; SST; datos; cierre. | Documento rector para precisar riesgos y controles del proceso.
2 | ANALISIS_DEL_SECTOR_INTERVENTORIA_LA_PERLA_VERSION_0_4_ORGANIZADA (1).docx | Mercado, estructura económica, riesgos comerciales, forma de pago y mecanismos recomendados. | Descalce de caja; inflación/salarios; cambios de alcance; obsolescencia; concentración; mezcla de recursos. | La estimación/precio debe armonizarse con el cierre definitivo del estudio de mercado.
3 | MATRIZ_RIESGOS_INTERVENTORIA_LA_PERLA.xlsx | Referencia de estructura ampliada, escala 1–5, resumen y trazabilidad. | Campos de identificación, valoración, asignación, control, residual y monitoreo. | Los eventos fueron revisados, reescritos y complementados; no se adopta por simple copia.
4 | MATRIZ DE RIESGOS.xlsx | Referencia metodológica de matriz para contratación pública. | Clase, fuente, etapa, tipo, valoración, asignación, tratamiento, afectación, fechas y monitoreo. | No se trasladaron riesgos ajenos al objeto ni referencias de otros procesos.
NOTAS DE APLICACIÓN
1. Esta versión contiene 38 riesgos específicos y editables, con valoración inicial y residual mediante fórmulas.
2. Las probabilidades, impactos y controles deberán validarse por el equipo estructurador antes de publicar y revisarse con las observaciones de interesados.
3. La matriz no reemplaza los Términos de Referencia, la minuta, el Manual de Contratación ni el análisis jurídico de cada evento materializado.
4. Cuando la asignación indica roles diferenciados, la columna de justificación delimita quién ejecuta, quién verifica y quién decide.
5. Las fórmulas de actualización, garantías, fuentes y presupuesto oficial deben reflejar el cierre definitivo de los documentos del proceso.